## HuntingBug
站立会议（2020.05.12）
组员 | 完成工作 | 遇到的问题
段明霞 | 1.WoniuBoss的培训资源和人事管理模块的需求分析 2.组内评审 | 1.操作手册上有的需求只有图片，没有说明
王佳琪 | 1.WoniuBoss的报表中心,市场营销，财务模块的需求分析 2.组内评审 | 1.操作手册上的需求不全，有的需求图片上有而没有写明具体需求 2.需求是否需要写明步骤
陈锰菡 | 1.WoniuBoss的基本操作、就业管理、企业用户模块的需求分析 2.组内评审 | 1.操作手册上的需求不明确，不知道需求中是否写出输入错误情况下的情况
窦磊 | 1.WoniuBoss的学员管理模块的需求分析 2.组内评审 3.组织小组评审 | 1.操作手册上的需求详略不一，有的只有一句话，有的有详细步骤
站立会议（2020.05.13）
组员 | 完成工作 | 遇到的问题
段明霞 | 1.WoniuBoss的培训资源和人事管理模块的测试方案，完成70% | 1.方案编写与用例数目基本相同，不清楚二者区别
王佳琪 | 1.编写WoniuBoss的报表中心,市场营销，财务模块的测试方案，完成95% | 1.组合测试方案编写不明确
陈锰菡 | 1.编写WoniuBoss的基本操作、就业管理、企业用户模块的测试方案，完成80% | 1.测试方案的测试方法、用例设计方法不明确 2.分不清用例和方案的区别
窦磊 | 1.编写WoniuBoss测试计划 2.编写WoniuBoss学员管理的基本信息、学员请假功能的测试方案，已完成90% | 1.测试方案的优先级、测试方法、用例设计方法不明确
站立会议（2020.05.14）
组员 | 完成工作 | 遇到的问题
段明霞 | 1.WoniuBoss培训资源和人事管理的测试方案完成度100% | 无
王佳琪 | 1.编写WoniuBoss的报表中心,市场营销，财务模块的测试方案，完成95% 2.编写市场营销测试用例完成度90% | 1.测试用例条件组合不明确
陈锰菡 | 1.编写WoniuBoss的基本操作、就业管理、企业用户模块的测试方案，完成100% 2.测试用例就业管理完成20% | 1.测试方案的测试方法、用例设计方法不明确 2.分不清用例和方案的区别
窦磊 | 1.编写WoniuBoss测试进度安排完成100% 2.编写WoniuBoss学员管理的基本信息、学员请假功能的测试方案，已完成95% | 1.测试用例条件组合不明确
站立会议（2020.05.15）
组员 | 完成工作 | 遇到的问题
段明霞 | 1.WoniuBoss培训资源和人事管理的测试用例完成100%，共469条用例 | 1.页面文本框多输入框是每个文本框单独设计测试用例还是整体进行设计测试用例
王佳琪 | 1.编写WoniuBoss的报表中心,市场营销，财务模块的测试用例，共400条用例 | 无
陈锰菡 | 1.编写WoniuBoss的基本操作、就业管理、企业用户模块的测试用例完成95%，共158条用例 | 无
窦磊 | 1.编写WoniuBoss学员管理模块的测试用例，完成学员管理模块九个小模块中的六个，共155条用例 | 1.用例等级如何划分